## Sheet1
八一（深溪）500kV变电站新建工程施工三级进度计划
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
施工准备 | 15 工作日 | 2015-10-10 | 2015-10-24
八一（深溪）500kV变电站新建工程 | 799 工作日 | 2015-10-25 | 2017-12-31
开工 | 1 工作日 | 2015-10-25 | 2015-10-25
三通一平（含挡墙、护坡） | 150 工作日 | 2015-10-26 | 2016-03-23
土建工程施工 | 611 工作日 | 2016-03-10 | 2017-11-10
站区围墙 | 88 工作日 | 2016-03-24 | 2016-06-19
500kV区域土建工作 | 180 工作日 | 2016-06-20 | 2016-12-16
基础施工 | 140 工作日 | 2016-06-20 | 2016-11-06
构支架组立及安装 | 40 工作日 | 2016-11-07 | 2016-12-16
主变区域土建工作 | 149 工作日 | 2016-08-01 | 2016-12-27
基础施工 | 50 工作日 | 2016-08-10 | 2016-09-28
防火墙主体施工 | 70 工作日 | 2016-09-29 | 2016-12-07
构支架组立及安装 | 20 工作日 | 2016-12-08 | 2016-12-27
事故油池施工 | 30 工作日 | 2016-08-01 | 2016-08-30
220kV区域土建工作 | 85 工作日 | 2017-05-17 | 2017-08-09
孔桩施工 | 25 工作日 | 2017-05-17 | 2017-06-10
基础施工 | 40 工作日 | 2017-06-11 | 2017-07-20
构支架组立及安装 | 20 工作日 | 2017-07-21 | 2017-08-09
35kV区域土建工作 | 90 工作日 | 2016-08-30 | 2016-11-27
基础施工 | 55 工作日 | 2016-08-30 | 2016-10-23
构支架组立及安装 | 35 工作日 | 2016-10-24 | 2016-11-27
主控楼土建工作 | 399 工作日 | 2016-07-25 | 2017-08-27
基础施工 | 30 工作日 | 2016-07-25 | 2016-08-23
主体施工 | 100 工作日 | 2016-08-24 | 2016-12-01
装饰装修施工 | 120 工作日 | 2017-04-30 | 2017-08-27
泵房与水池、消防间土建工作 | 247 工作日 | 2016-10-05 | 2017-06-08
基础 | 30 工作日 | 2016-10-05 | 2016-11-03
主体 | 60 工作日 | 2016-11-04 | 2017-01-02
装修装饰 | 50 工作日 | 2017-04-20 | 2017-06-08
380kV中央配电室、警卫室土建工作 | 237 工作日 | 2016-10-20 | 2017-06-13
基础 | 30 工作日 | 2016-10-20 | 2016-11-18
主体 | 40 工作日 | 2016-11-19 | 2016-12-28
装修装饰 | 60 工作日 | 2017-04-15 | 2017-06-13
站区道路、电缆沟、给排水、照明 | 611 工作日 | 2016-03-10 | 2017-11-10
站区道路 | 611 工作日 | 2016-03-10 | 2017-11-10
站区电缆沟 | 152 工作日 | 2016-11-30 | 2017-04-30
站区给排水 | 110 工作日 | 2016-08-15 | 2016-12-02
站区照明 | 30 工作日 | 2017-10-01 | 2017-10-30
电气工程施工 | 370 工作日 | 2016-12-16 | 2017-12-20
全站防雷接地 | 85 工作日 | 2016-12-16 | 2017-03-10
主变安装 | 85 工作日 | 2016-12-27 | 2017-03-21
500kV配电装置安装 | 60 工作日 | 2017-06-04 | 2017-08-02
220kV配电装置安装 | 40 工作日 | 2017-08-10 | 2017-09-18
35kV配电装置安装 | 40 工作日 | 2017-04-06 | 2017-05-15
二次系统及设备安装 | 80 工作日 | 2017-08-03 | 2017-10-21
电气调试及交接试验 | 60 工作日 | 2017-10-22 | 2017-12-20
消防系统安装及调试 | 80 工作日 | 2017-08-02 | 2017-10-20
竣工验收、消缺、复检、投运 | 11 工作日 | 2017-12-21 | 2017-12-31
竣工验收 | 4 工作日 | 2017-12-21 | 2017-12-24
消缺 | 3 工作日 | 2017-12-25 | 2017-12-27
复检 | 2 工作日 | 2017-12-28 | 2017-12-29
投运 | 2 工作日 | 2017-12-30 | 2017-12-31