## 安顺
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 毕节
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 都匀
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 贵安
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 贵阳
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 凯里
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 六盘水
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 铜仁
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 兴义
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures

## 遵义
重点工程进度情况表
序号 | 项 目 名 称 | 建设单位 | 项目编码 | 电压等级 | 项目类型 | 建设规模 |  | 项目总投资 | 投产时间 | 设计招标 |  | 初步设计批复 |  | 主设备申购 |  | 施工招标 |  | 三通一平 |  | 工程开工 |  | 土建工程 |  | 电气工程 |  | 线路完工 |  | 启动投产 |  | 竣工签证 |  | 变电 | [8 empty] | 线路 | [10 empty] | 问题详细描述 | 采取的措施建议或结果 | 备注
[6 empty] | 线路 | 变电 |  |  | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 里程碑计划时间 | 实际完成时间 | 施工单位 | 三通一平 |  | 土建 |  | 电气安装 |  | 调试 |  | 建设规模 |  | 施工单位 | 基础开挖 |  | 基础浇筑 |  | 铁塔组立 |  | 放线
[33 empty] | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 铁塔数量(基) | 线路长度(km) |  | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量 | 总体进度 | 上周完成量
| name | ds | code | vLevel | xmlx | jsgm_xl | jsgm_bd | cstz | tc_time | [22 empty] | bd_sgdw | styp | styp_w | tj | tj_w | dqaz | dqaz_w | ts | ts_w | gtsum | real_jsgm_xl | xl_sgdw | jckw | jckw_m | jcjz | jcjz_m | ttzl | ttzl_m | fjx | fjx_m | reason | measures